## A2
CARTERA DE PROYECTOS
Fondo para el Desarrollo Socioeconómico Municipal 2019
Municipio: | JIMENEZ |  |  |  | Fecha: | 1 | 10 | 2019 | 2018
N° de Solicitud: | [5 empty] | día | mes | año | año
No del Proyecto | Denominación y/o descripción general del proyecto | Ubicación: | Institución Ejecutora o Unidad Responsable | META |  | INVERSIÓN |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE FISICO | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
|  | Municipio y Localidad |  | Total a Realizar | Unidad de Medida | Estatal | Municipal | TOTAL | Programación de los recursos solicitados
|  |  | Entidad Ejecutora | [5 empty] | abril
1 | REHABILITACION DE 6400M2 DE ESTADIO DE FUTBOL DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE CIUDAD JIMENEZ CON PASTO ARTIFICIAL, EN LA LOCALIDAD DE JOSE MARIANO JIMENEZ, MUNICIPIO DE JIMENEZ, CHIHUAHUA | JIMENEZ CHIH. MARIANO JIMENEZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 6400 | M2 | 3000000 | 2500000 | 5500000
2 | CENTRO DE INVESTIGACION, DISEÑO Y MANUFACTURA ELECTRO - MECANICA DEL CBTIS 138 | JIMENEZ CHIH. MARIANO JIMENEZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 220 | M2 |  | 1000000 | 1000000 |  | 20% | 30%
3 | ADQUISICION DE MATERIAL MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO Y REPOSICION DE VIALIDADES URBANAS | JIMENEZ CHIH. MARIANO JIMENEZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 310 | M3 |  | 1287000 | 1287000
4 | REHABILITACION DE PARQUE LA AMISTAD EN CD. JIMENEZ CHIH. | JIMENEZ CHIH. MARIANO JIMENEZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 1 | OBRA | 500000 | 500000 | 1000000 |  | 20% | 0%
5 | REHABILITACION DE PARQUE LAS CHIVAS EN CD. JIMENEZ CHIH. | JIMENEZ CHIH. MARIANO JIMENEZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 1 | OBRA | 500000 | 500000 | 1000000 |  | 20% | 0%
6 | REHABILITACION DE PARQUE EN LA COLONIA PRI EN CD. JIMENEZ CHIH. | JIMENEZ CHIH. MARIANO JIMENEZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 1 | OBRA | 450000 | 450000 | 900000 |  | 20% | 0%
7 | REHABILITACION DE PARQUE MORELOS EN CD. JIMENEZ CHIH. | JIMENEZ CHIH. MARIANO JIMENEZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 1 | OBRA | 1500000 | 2500000 | 4000000 |  | EN PROCESO LICITATORIO | 0%
8 | REHABILITACION DE DEPORTIVA MUNICIPAL EN CD. JIMENEZ CHIH. | JIMENEZ CHIH. MARIANO JIMENEZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 1 | OBRA | 1800000 | 1800000 | 3600000 |  | EN PROCESO LICITATORIO | 0%
9 | REHABILITACION DE PLAZA EN SECCIONAL DE ESCALON, MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIH. | JIMENEZ CHIH. MARIANO JIMENEZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 1 | OBRA | 200000 | 200000 | 400000
10 | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EJIDO LAGUNA DE PALOMAS, MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIH. | JIMENEZ CHIH. MARIANO JIMENEZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 1 | OBRA | 250000 | 250000 | 500000
11 | ADQUISICION DE CEMENTO PARA BACHEO Y REPOSICION DE VIALIDADES DE CONCRETO EN ZONA URBANA | JIMENEZ CHIH. MARIANO JIMENEZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 770 | BULTOS |  | 150000 | 150000
12 | PINTURA PARA BAÑOS DE ESTADIO 21 DE MARZO | JIMENEZ CHIH. MARIANO JIMENEZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 520 | M2 |  | 45000 | 45000 |  | 100% | 100%
13 | REHABILITACION DE RASTRO MUNICIPAL | JIMENEZ CHIH. MARIANO JIMENEZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 1 | OBRA |  | 300000 | 300000
14 | REHABILITACION DE CAMELLONES DENTRO DE LA ZONA URBANA DE CD. JIMENEZ CHIH. | JIMENEZ CHIH. MARIANO JIMENEZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 1 | OBRA |  | 183503 | 183503
15 | ADQUISICION DE IMPERMIABILIZANTE PARA REPARACION DE AZOTEA DE CASA DE LA CULTURA | JIMENEZ CHIH. MARIANO JIMENEZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 1 | OBRA |  | 45000 | 45000
16 | ESTUDIO Y DISEÑO DE OBRAS DE RECARGA ARTIFICIAL DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE JIMENEZ CHIH. | JIMENEZ CHIH. MARIANO JIMENEZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 1 | OBRA |  | 340000 | 340000
TOTAL | [5 empty] | 8200000 | 12050503 | 20250503
1_/ El Municipio asume plenamente, por sí misma, los compromisos y responsabilidades vinculadas con las obligaciones jurídicas, financieras y de cualquier otro tipo relacionadas con los programas, proyectos y/o acciones contenidas en este formato, así como en todo lo relativo a los procesos que comprendan la justificación, contratación, ejecución, control, supervisión, comprobación, integración de Libros Blancos, según corresponda, rendición de cuentas y transparencia, para dar pleno cumplimiento a las disposiciones legales y normativas aplicables.
AUTORIZA
Nombre: | ING. MARCOS CHÁVEZ TORRES
Puesto/Institución: | PRESIDENTE MUNICIPAL
Firma: